## Atividades
Tarefa | Total de atividades | 2024-07-23 | 2024-07-30 | 2024-08-06 | 2024-08-13 | 2024-08-20 | 2024-08-27 | 2024-09-03 | 2024-09-10 | 2024-09-17 | 2024-09-24 | 2024-10-01 | 2024-10-08 | 2024-10-15 | 2024-10-22 | 2024-10-29 | 2024-11-05 | 2024-11-12 | 2024-11-26 | 2024-12-03
Grupos, Integrantes e Projetos | 1 | bar: 2024-08-13
Papéis e Responsabilidade | 1 | bar: 2024-08-20
Estudo Cenário Profissional | 3 | 2024-08-27: 3
Normas e Regulamentos | 4 | 2024-09-03: 4
Fundamentação | 4 | 2024-09-10: 4
Cronograma | 3 | 2024-09-17: 3
Pesquisa de Campo | 3 | 2024-09-24: 3
Problematização | 1
Objetivos | 2
Escola de Inovadores | 4
Apresentação pré banca | 1
Demo Day | 1
Entrega do ppt no teams | 1
Estimado | 29 | 27.4737 | 25.9474 | 24.4211 | 22.8947 | 21.3684 | 19.8421 | 18.3158 | 16.7895 | 15.2632 | 13.7368 | 12.2105 | 10.6842 | 9.1579 | 7.6316 | 6.1053 | 4.5789 | 3.0526 | 1.5263 | -9.3259e-15
Restante | 29 | 29 | 29 | 29 | 28 | 27 | 24 | 20 | 16 | 13 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10